## tasks
Liste | Nom tâche | Description | Echéance | Etiquettes | Equipe
Optionnel (si on a le temps) | Exponat mention TRS-80 Naninne |  |  | Machines/Exponats
Optionnel (si on a le temps) | Traduction EN dossier de presse |  |  | Communication
Optionnel (si on a le temps) | Etoffer certaines vitrines, voir demande gaelle sur un petit ordi de plus ? |  |  | Machines/Exponats,Scénographie
À faire (obligatoire) | Fusionner le document catalogue |  |  | Catalogue
À faire (obligatoire) | Déterminer les places photos dans le catalogue |  |  | Catalogue
À faire (obligatoire) | Panneau 1ere vague |  | 2021-02-19 | Panneau | CP
À faire (obligatoire) | Mise en page des cartels |  | 2021-02-27 | Cartels
À faire (obligatoire) | Impression panneaux |  |  | Panneau
À faire (obligatoire) | Impression cartels | Note: décaler un peu la date % celle des panneaux ? | 2021-04-30 | Cartels
À faire (obligatoire) | Impression catalogue |  |  | Catalogue
À faire (obligatoire) | Nettoyage de la salle |  |  | Mise en place
À faire (obligatoire) | Vérifier/finaliser l'affiche |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Réaliser les flyers |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Réalisation dossier de presse |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Traduction NL dossier de presse |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Campagne réseau sociaux |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Page sur le site web du musée |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Programme vernissage |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Liste invité vernissage |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Mettre les socles en peinture |  | 2021-03-15 | Mise en place
À faire (obligatoire) | Panneau 2eme vague |  |  | Panneau | CP
À faire (obligatoire) | Panneau Intro |  |  | Panneau | CP
À faire (obligatoire) | Vérifier possibilités d'export TRELLO | version payante ? export minimal ? API ? |  |  | CP
En cours | Ecran logiciels | Un écran plat IBM a été réservé et est en place Un raspberry PI 3A+ a été monté dans un boitier imprimé en 3D reste a le mettre en place avec la vidéo |  | Vidéo | CP
En cours | Video logiciels |  |  | Vidéo | CP
En cours | Choix des publicités |  |  | Scénographie
En cours | Faire les photos catalogue | Les photos actuelles ne conviennent pas Gilbert va revenir faire les photos des que la météo le permet |  | Catalogue | GN
En cours | Panneau ligne du temps |  |  | Panneau
En cours | Faire les socles |  | 2021-03-01 | Mise en place,Scénographie
En cours | Source des images utilisées |  |  | Panneau,Catalogue | CP
En cours | Faire la cloison centrale |  |  | Mise en place,Scénographie
Bloqué | Panneau IHM |  |  | Panneau | CP
Bloqué | Décision sur la taille des affiches et des polices |  | 2021-02-11 | Scénographie | A
Bloqué | Panneau CPU |  |  | Panneau | CP,RV
Bloqué | Panneau culture |  |  | Panneau | CP
Bloqué | Panneau Jeu |  |  | Panneau | CP
Bloqué | Panneau OS |  |  | Panneau | CP,RV
Presque fini | Ecran "mac" pour vidéo IHM | vis à fignoler |  | Vidéo | CP
Presque fini | Vidéo IHM |  |  | Vidéo | CP
Presque fini | Vidéo jeu | Ecran + raspi pour vidéo jeu |  | Vidéo | CP
Presque fini | Plan de la scénographie | Une liste et un plan ont été fait par gaelle |  | Scénographie | A
Terminé ! | Commander et réceptionner bois |  | 2021-02-11 | Mise en place | A
Terminé ! | Ecran jeu | L'écran SONY est en place avec un raspo 3A+ caché dans la coque de protection. Une vidéo de test est installée (voir tache vidéo concernant ce point) |  | Vidéo | CP
Terminé ! | Mettre les machines dans la zone expo |  |  | Machines/Exponats,Mise en place | CP,RV
Terminé ! | Essai de socle | Premier essai pour voir le rendu | 2021-03-27