## tasks
Exponat mention TRS-80 Naninne |  |  | ,Machines/Exponats | Optionnel (si on a le temps)
Traduction EN dossier de presse |  |  | ,Communication | Optionnel (si on a le temps)
Etoffer certaines vitrines, voir demande gaelle sur un petit ordi de plus ? |  |  | ,Machines/Exponats,ScÃ©nographie | Optionnel (si on a le temps)
Fusionner le document catalogue |  |  | ,Catalogue | Ã€ faire (obligatoire)
DÃ©terminer les places photos dans le catalogue |  |  | ,Catalogue | Ã€ faire (obligatoire)
Panneau 1ere vague |  | 2021-02-19T17:49:00.000Z | ,Panneau | Ã€ faire (obligatoire) | ,CP
Mise en page des cartels |  | 2021-02-27T07:15:00.000Z | ,Cartels | Ã€ faire (obligatoire)
Impression panneaux |  |  | ,Panneau | Ã€ faire (obligatoire)
Impression cartels | Note: dÃ©caler un peu la date % celle des panneaux ? | 2021-04-30T06:15:00.000Z | ,Cartels | Ã€ faire (obligatoire)
Impression catalogue |  |  | ,Catalogue | Ã€ faire (obligatoire)
Nettoyage de la salle |  |  | ,Mise en place | Ã€ faire (obligatoire)
VÃ©rifier/finaliser l'affiche |  |  | ,Communication | Ã€ faire (obligatoire)
RÃ©aliser les flyers |  |  | ,Communication | Ã€ faire (obligatoire)
RÃ©alisation dossier de presse |  |  | ,Communication | Ã€ faire (obligatoire)
Traduction NL dossier de presse |  |  | ,Communication | Ã€ faire (obligatoire)
Campagne rÃ©seau sociaux |  |  | ,Communication | Ã€ faire (obligatoire)
Page sur le site web du musÃ©e |  |  | ,Communication | Ã€ faire (obligatoire)
Programme vernissage |  |  | ,Communication | Ã€ faire (obligatoire)
Liste invitÃ© vernissage |  |  | ,Communication | Ã€ faire (obligatoire)
Mettre les socles en peinture |  | 2021-03-15T07:15:00.000Z | ,Mise en place | Ã€ faire (obligatoire)
Panneau 2eme vague |  |  | ,Panneau | Ã€ faire (obligatoire) | ,CP
Panneau Intro |  |  | ,Panneau | Ã€ faire (obligatoire) | ,CP
VÃ©rifier possibilitÃ©s d'export TRELLO | version payante ? export minimal ? API ? |  |  | Ã€ faire (obligatoire) | ,CP
Ecran logiciels | Un Ã©cran plat IBM a Ã©tÃ© rÃ©servÃ© et est en place Un raspberry PI 3A+ a Ã©tÃ© montÃ© dans un boitier imprimÃ© en 3D reste a le mettre en place avec la vidÃ©o |  | ,VidÃ©o | En cours | ,CP
Video logiciels |  |  | ,VidÃ©o | En cours | ,CP
Choix des publicitÃ©s |  |  | ,ScÃ©nographie | En cours
Faire les photos catalogue | Les photos actuelles ne conviennent pas Gilbert va revenir faire les photos des que la mÃ©tÃ©o le permet |  | ,Catalogue | En cours | ,GN
Panneau ligne du temps |  |  | ,Panneau | En cours
Faire les socles |  | 2021-03-01T07:15:00.000Z | ,Mise en place,ScÃ©nographie | En cours
Source des images utilisÃ©es |  |  | ,Panneau,Catalogue | En cours | ,CP
Faire la cloison centrale |  |  | ,Mise en place,ScÃ©nographie | En cours
Panneau IHM |  |  | ,Panneau | BloquÃ© | ,CP
DÃ©cision sur la taille des affiches et des polices |  | 2021-02-11T17:49:00.000Z | ,ScÃ©nographie | BloquÃ© | ,A
Panneau CPU |  |  | ,Panneau | BloquÃ© | ,CP,RV
Panneau culture |  |  | ,Panneau | BloquÃ© | ,CP
Panneau Jeu |  |  | ,Panneau | BloquÃ© | ,CP
Panneau OS |  |  | ,Panneau | BloquÃ© | ,CP,RV
Ecran "mac" pour vidÃ©o IHM | vis Ã fignoler |  | ,VidÃ©o | Presque fini | ,CP
VidÃ©o IHM |  |  | ,VidÃ©o | Presque fini | ,CP
VidÃ©o jeu | Ecran + raspi pour vidÃ©o jeu |  | ,VidÃ©o | Presque fini | ,CP
Plan de la scÃ©nographie | Une liste et un plan ont Ã©tÃ© fait par gaelle |  | ,ScÃ©nographie | Presque fini | ,A
Commander et rÃ©ceptionner bois |  | 2021-02-11T23:00:00.000Z | ,Mise en place | TerminÃ© ! | ,A
Ecran jeu | L'Ã©cran SONY est en place avec un raspo 3A+ cachÃ© dans la coque de protection. Une vidÃ©o de test est installÃ©e (voir tache vidÃ©o concernant ce point) |  | ,VidÃ©o | TerminÃ© ! | ,CP
Mettre les machines dans la zone expo |  |  | ,Machines/Exponats,Mise en place | TerminÃ© ! | ,CP,RV
Essai de socle | Premier essai pour voir le rendu | 2021-03-27T20:48:00.000Z |  | TerminÃ© !